**WBS (Work Breakdown Structure) DOCUMENT**

**GROUPE 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâches et sous-tâches** | **Prédécesseur** | **Durée**  **(jours)** | **Date Début** | **Date Fin** |
| **A :**  A1 : Organisation et structuration du groupe  A2 : Recensement des fonctionnalités de l’application web  A3 : Rédaction du SDP | **-** | **2** | 05/02/2022 | 07/02/2022 |
| **B :** Rédaction du WBS | **A** | **1** | 08/02/2022 | 09/02/2022 |
| C : Rédaction de PERT | **B** | **1** | 10/02/2022 | 11/02/2022 |
| **D :** Rédaction de GANTT | **C** | **1** | 10/02/2022 | 11/02/2022 |
| **E :** Rédaction du document de spécification  E1 : Rédaction du SRS  E2 : Rédaction du SDD | **-** | **2** | 05/02/2022 | 07/02/2022 |
| **F :** Conception  F1 : Conception générale et détaillé de la maquette  F2 : Conception de la page d’accueil  F3 : conception header  F4 : Conception grid nouveau fichier  F5 : Conception éditeur WBS  F6 : Conception éditeur PERT avec un script.js  F7 : Conception éditeur GANTT avec un script.js | **E** | **6** | 08/02/2022 | 14/02/2022 |
| **G :** Codage | **F** | **30** | 12/02/2022 | 11/03/2022 |
| 1. **:**   H1 : Plan de test STP  H2 : plan de test STR  H3 : Rédaction du Contribs | **G** | **14** | 12/03/2022 | 26/03/2022 |